Sprawozdanie

z wykonania budżetu

W Z W i K

za  2008 rok

Spis treści

I.	Wprowadzenie	2

II. DANE OGÓLNE.	3

A. WYKONANIE BUDŻETU WZWiK ZA 2007 i 2008 rok	4

III. DOCHODY	7

B. STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW	7

W 2008 roku zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:	9

IV. WYDATKI ZWIĄZKU	13

W 2008 roku zrealizowane wydatki dotyczą :	14

V. Stan realizacji kontraktów na dzień 31.12.2008r.	19

VI. ROZLICZENIE FINANSOWE.	21

VII. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008 r.	23

# Wprowadzenie

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest kontynuatorem prawie 100 letniej tradycji miejskich wodociągów w Wałbrzychu, które funkcjonowały w różnej strukturze organizacyjnej i na różnym terenie. Aktualnie członkami Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest dziesięć gmin z dwóch powiatów - wałbrzyskiego oraz świdnickiego.

Do WZWiK należą gminy:

- Boguszów - Gorce,

- Czarny Bór

- Głuszyca,

- Jedlina Zdrój,

- Mieroszów,

- Stare Bogaczowice,

- Szczawno Zdrój,

- Świebodzice,

- Walim

- Wałbrzych.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest największym związkiem międzygminnym na Dolnym Śląsku i jednym z większych związków w kraju

# II. DANE OGÓLNE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2008 został przyjęty  Uchwałą Zgromadzenia WZWIK Nr 1/VII/2008  z dnia 31 marca 2008 r.

| Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2007 przedstawiał się następująco : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / zł / |
|  | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % 4 : 3 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | A. Dochody | 86 363 200,00 | 91 115 507,00 | 13 935 223,78 | 15,29 |
|  | B. Wydatki | 130 112 839,00 | 130 112 839,00 | 26 868 628,28 | 20,65 |
|  | Niedobór /Nadwyżka (A-B) | -43 749 639,00 | -38 997 332,00 | -12 933 405,02 |  |
|  | D.1 Przychody | 45 980 839,00 | 41 228 532,00 | 17 614 658,53 | 42,72 |
|  | D.2 Rozchody | 2 231 200,00 | 2 231 200,00 | 2 173 400,00 | 97,4 |
| Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2008 przedstawiał się następująco : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / zł / |
|  | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok | Plan po zmianach na 2008 rok | Wykonanie za 2008 rok | % 4 : 3 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | A. Dochody | 131 135 992,00 | 43 967 490,00 | 41 152 934,11 | 93,60 |
|  | B. Wydatki | 177 880 228,00 | 134 123 044,00 | 133 836 511,89 | 99,79 |
|  | Niedobór /Nadwyżka (A-B) | -46 744 236,00 | -90 155 554,00 | - 92 683 577,78 |  |
|  | D.1 Przychody | 48 975 436,00 | 92 386 754,00 | 95 228 332,57 | 103,07% |
|  | D.2 Rozchody | 2 231 200,00 | 2 231 200,00 | 1 539 000,00 | 68,98% |

## A. WYKONANIE BUDŻETU WZWiK ZA 2007 i 2008 rok

Dochody w roku 2008 zrealizowano w wysokości 41.152.934,11 złotych co stanowi 93,60% planu. Nominalne wykonanie dochodów 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 jest wyższe o 27.217.710,33 złotych.

Natomiast po stronie wydatkowej, wykonanie w roku 2008 jest również wyższe w stosunku do roku 2007 o 104.967.883,61 złotych.

Wydatki w roku 2008 zrealizowano w wysokości 133 836 511,89 złotych co stanowi 99,79% planu. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego jest wyższe o 498,12%.

W kwocie wydatków ( 133 836 511,89 ) mieszczą się wydatki, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego  i jest to kwota 38 260 000,00 zł.

Ustalenie wydatków budżetu WZWiK, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego określa Uchwała Nr 2/XII/2008 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zaplanowane wydatki które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą Finansowania i współfinansowania w ramach Funduszu Spójności p.n. „Oczyszczanie Ścieków w Wałbrzychu 2003/PL/16/P/PE/041”.

Przychody w roku 2008 zrealizowano w wysokości 95.228.332,57  złotych ( w tym inne środki – wolne środki z ubiegłego okresu -  w kwocie 3.563.778,90 zł. ) co stanowi 103,07% planu. Nominalne wykonanie przychodów 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 jest wyższe o 77.613.674,04 złotych.

Natomiast po stronie rozchodów, wykonanie w roku 2008 jest niższe  w stosunku do roku 2007 o 634 400,00 złotych.

W trakcie roku budżetowego na podstawie stosownych Uchwał Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dokonano zmian w budżecie:

- Uchwałą Zgromadzenia Nr 2/IX/2008 z dnia 30.06.2008r

- Uchwałą Zgromadzenia  Nr 1/X/2008 z dnia 14.10.2008r.

- Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XI/2008 z dnia 09.12.2008r.

- Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/XI/2008 z dnia 29.12.2008r.

Ponadto w dniu 29 grudnia 2008 roku została podjęta Uchwała nr 2/XII/2008 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie ustalenia wydatków budżetu WZWiK, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego .

| Tabela Nr 1 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2008 roku. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2008 rok | Zwiększenia ( + ) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 2008 rok |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 7 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 015 000,00 | 7 395 000,00 | 0,00 | 13 410 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 113 992,00 | 5 713 000,00 | 100 276 702,00 | 30 550 290,00 |
| OGÓŁEM |  | 131 135 992,00 | 13 111 000,00 | 100 279 502,00 | 43 967 490,00 |
| Tabela Nr 2 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2008 roku. |  |  |  |  |  |
| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2008 rok | Zwiększenia ( + ) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 2008 rok |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 18 180,00 | -27 439,00 | 35 741,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 245 500,00 | 431 440,00 | -619 901,00 | 2 057 039,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 398 000,00 | 4 328 000,00 | -248 000,00 | 4 478 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 174 941 728,00 | 60 226 870,66 | -107 616 334,66 | 127 552 264,00 |
| OGÓŁEM |  | 177 880 228,00 | 65 004 490,66 | -108 761 674,66 | 134 123 044,00 |
| Tabela Nr 3 Zestawienie zmian w zakresie planu przychodów w 2008 roku. |  |  |  |  |  |
| § | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2008 rok | Zwiększenia ( + ) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 2008 rok |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 48 975 436,00 | 60 226 870,66 | -16 815 552,66 | 92 386 754,00 |

# III. DOCHODY

W roku 2008 uzyskano o prawie 295% wyższe dochody niż w roku ubiegłym.

Na wykonanie dochodów w 2008 roku największy wpływ miały:

- wpływ środków z Funduszu Spójności w postaci dotacji, który stanowił blisko 39% wykonanych dochodów;

- dochody z najmu i dzierżawy, które stanowią 21,22 % wykonanych dochodów ogółem;

- wpływy z różnych dochodów, stanowią 6,39%;

- pozostałe odsetki blisko 1,00 %.

## B. STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą  Zgromadzenia  WZWiK Nr 1/VII/2008 z dnia 31 marca 2008  z uwzględnieniem zmian budżetu dokonanych w ciągu 2008 roku stosownymi Uchwałami, Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości 43 967 490,00 zł.

Stosownie do art.165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu Związku zostały wykazane wg ważniejszych źródeł i podzielone na działy, rozdziały wg klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  ( Dz. U. 107, poz.726 z późniejszymi  zmianami).

### W 2008 roku zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku- plan 4 000,00 zł,

wykonanie – 3.598,00 złotych z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3 200,00 zł – wykonanie

38 702,95 zł – w paragrafie tym został ujęty zwrot środków z tytułu

zaległości za wodę ( z lat  ubiegłych ).

- Dział 750/75095- Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody zaplanowano w wysokości 13 410 000,00 zł zrealizowano 13 452 983,31 zł co stanowi 100,32 % planu, w tym paragrafy:

- § 0920 – (pozostałe odsetki) to odsetki od środków  na rachunkach bankowych WZWIK – plan 330 000,00 zł, wykonanie 372 235,22 zł.

- § 0970 - (wpływy z różnych dochodów) – plan 13 080 000,00 zł, wykonanie 13 080 748,09 zł, co stanowi 100 % planu rocznego – w paragrafie tym ujmuje się zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

- Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody na 2008 rok wynoszą 30 550 290,00 zł, wykonanie to kwota 27 983 286,53 zł w tym paragrafy:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy, dochód uzyskany z tytułu wydzierżawionych składników majątkowych oczyszczalni ścieków Ciernie i Jugowice oraz oczyszczalni Boguszów Gorce zgodnie z zawartymi aneksami do umów między WZWIK a WPWIK  Sp. z o.o. jn.:

- Umowa nr PNW/01/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Ciernie

- Umowa nr PNW/02/2004- dot. oczyszczalni ścieków Jugowice

- Umowa nr PNW/03/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce

Plan dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego na  rok 2008 wynosi 8 733 000,00 zł, wykonanie dochodu z tego tytułu wynosi 8 732 559,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

- § 0929 – pozostałe odsetki – plan na cały rok 2008 wynosi 400.000,00 zł, wykonanie 298 305,22 zł co stanowi 75,58% planu rocznego.

Zgodnie z art.7 Porozumienia odsetki naliczone od środków ISPA, zgromadzone na rachunku bankowym Projektu w NBP są przekazywane na subkonto Rachunku bankowego (subkonto odsetek) Projektu Beneficjenta jakim jest WZWIK.

Zmiana Załącznika 10.5.1 do Podręcznika procedur wdrażania FS – Instrukcja Numer 00/21/NF/07, spowodowała iż odsetki od środków zgromadzonych na RBFS zostały przekazane w styczniu 2009 r.

Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być wykorzystane na pokrycie udziału własnego w ramach jednej faktury.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów– plan na cały rok 2008 wynosi 3 068 000,00 zł, wykonanie 2 631 064,18 zł co stanowi 85,76% planu rocznego. W paragrafie tym ujęta została sprzedaż  WZWIK dzierżawy za zajęcie pasa drogowego przez wykonawców projektu unijnego.

- § 6298- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Spójności- plan na 2008 rok wynosi 18 349 290,00 zł natomiast wykonanie dochodów w 2008 r. wyniosło  15.995.720,53 zł. co stanowi 87,17% rocznego planu.

Dochody w tym paragrafie są ściśle powiązane z wydatkami na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

W roku 2008 zrealizowano dwie faktury firmy Grontmij.

Wykonanie dochodów Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w  2008 roku wynosi łącznie 41 152 934,11 złotych i stanowi 93,60% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1.

# IV. WYDATKI ZWIĄZKU

Planowane wydatki budżetu Związku według Uchwały Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2008  Nr 1/VII/2008 z uwzględnieniem zmian budżetu za 2008 rok wynoszą 134 123 044,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. obejmuje łączną kwotą w wysokości 133 836 511,89 zł w tym 38 260 000,00 zł. niewygasające wydatki majątkowe .

Wydatki budżetu analogicznie jak i dochody podzielono na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.)

Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2008 roku stwierdzić należy, że największy udział w realizacji wydatków miały:

- wydatki inwestycyjne, które stanowią 95,30% wykonanych;

- osobowe i pochodne, które łącznie stanowią 0,91% poniesionych ogółem wydatków w tym:

wynagrodzenia osobowe        – 0,71%;

wynagrodzenia roczne             – 0,04%;

wynagrodzenia bezosobowe  – 0,04%;

pochodne od wynagrodzeń    - 0,12%;

- odsetki od spłaconych kredytów i pożyczek – 3,16%;

- zakup usług pozostałych – 0,18%;

- pozostałe wydatki – 0,45% wykonanego budżetu, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	     - 0,08%

zakup materiałów i wyposażenia 	               - 0,03%

podróże krajowe                   		     - 0,01%

podatek od nieruchomości 		               - 0,12%

opłaty na rzecz budżetów jst i państwa          - 0,06%

pozostałe wydatki 				    - 0,15%.

### W 2008 roku zrealizowane wydatki dotyczą :

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 35 741,00 zł, wykonanie wynosi 35 735,72 zł, co stanowi 99,99% planu w tym paragrafy:

- § 4300 – zakup usług pozostałych plan 7 010,00 zł – wykonanie w wysokości 7 008,71 zł, co stanowi 99,98% planu- są to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Basztowej.

- § 4480- podatek od nieruchomości – plan 27 444,00 zł, wykonanie 27 441,00 zł co stanowi 99,99% planu – są to wydatki związane z podatkiem od nieruchomości składników majątku stanowiących mienie Związku dla Gminy Lubawka i Wałbrzych.

- § 4520 –opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -plan 1 287,00 zł, wykonanie 1286,01 zł co stanowi 99,92% planu są to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - Lubawka , Wałbrzych ul. Basztowa.

2. Dział 750- Administracja Publiczna

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano środki ogółem na kwotę 2 057 039,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 2 024 970,89 zł, co stanowi 98,44%.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności następujące paragrafy:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy plan 880,00 zł, wykonanie 750,00 zł co stanowi 85,23% planu.

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - są to diety dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych.              Plan wynosił 105 600,00 zł. wykonanie 105 596,30 zł co stanowi 100,00% planu,

- § 4010, 4040, 4170 – są to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura WZWIK – plan 1 056 683,00 zł. wykonanie 1 056 499,28 zł, co stanowi 99,98 % planu.

- § 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń- plan 161 580,00 zł, wykonanie 161 571,11 zł co stanowi 99,99%

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- plan 46 900,00 zł, wykonanie 43 804,62 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego i m.in. obejmuje następujące pozycje:

  - materiały biurowe 				                  6.278,78 zł

  - prenumerata –„Rachunkowość budżetowa”,

„Ubezpieczenia społeczne”, prasa itp.                           2.780,69 zł

3.   paliwo do samochodu służbowego 	                       12.167,05 zł

4.   pozostałe zakupy			                                   3.314,42 zł

5.   części do samochodu służbowego                                 2.168,33 zł.

6.   komputery                                                                  8.100,78 zł.

- § 4260 – zakup energii - plan 6.330,00 zł, wykonanie 6 328,89 zł, co

stanowi 99,98% planu rocznego zużycie energii elektrycznej

w wynajmowanych  pomieszczeniach

- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 150,00 zł, wykonanie 140,45 zł, co stanowi 93,63% była to naprawa kserokopiarki.

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 180,00 zł wykonanie 180,00 zł -co stanowi 100,00%, były to przede wszystkim badania okresowe pracowników.

- § 4300- zakup usług pozostałych - plan 250 000,00 zł wykonanie łącznie 240 732,63 zł co stanowi 96,29% planu i dotyczy m.in.:

Obsługa prawna,  informatyczna                                    137.759,80 zł

Instalacja programu 	  		                      6.466,00 zł

Opłaty leasingowe  			                                 16.264,46 zł

PR media					                      9.760,00  zł

Informacje prasowe		                                                 9.562,36 zł

Odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości                    6.294,85 zł

Opłaty pocztowe                                                                  5.142,69 zł

Opłaty bankowe				                       8.731,52 zł

Pozostałe  					                     14.991,96 zł

Audyt, obsługa księg                                                          19.489,80 zł.

Obsługa kserokop.                                                                6.269,19 zł.

- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 374,09 zł, co stanowi 99,41% planu, - opłaty za Internet ( neostrada)

- § 4360, 4370 – opłaty  z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          ( telefonii komórkowej i stacjonarnej ) – plan 29 700,00 zł, wykonanie 28 382,44 zł  co stanowi 95,56% planu.

- § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan - 22 520,00 zł wykonanie 22 517,61 zł co stanowi 99,99% planu - są to wydatki poniesione za wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura WZWIK

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 11 015,00 zł wykonanie 11 014,13 zł co stanowi 99,99%, paragraf ten dotyczy głównie delegacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracowników WZWIK celem szkolenia dot. realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków”.

- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 12 800,00 zł wykonanie 12 729,92 zł co stanowi 99,45% W tym paragrafie ujęto wydatki poniesione na  ubezpieczenia rzeczowe – 1.850,00 zł;  opłata notarialna 10.169,92 zł; członkostwo Okręgowa Izba Inż. Bud. – 150,00 zł; członkostwo DOIIB/IS/0969 – 300,00 zł; pozostałe opłaty 260,00 zł.

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 17 021,00 zł wykonanie 17 021,00 zł co stanowi 100% planu.

- § 4480 - Podatek od nieruchomości - plan 140 080,00 zł wykonanie       140 080,00 zł co stanowi 100,00% jest to podatek od nieruchomości położonych w Gminie Mieroszów oraz Starych Bogaczowicach.

- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 14 400,00 zł, wykonanie 13 269,81 zł  co stanowi 92,15% jest to opata sądowa 150,00zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury 13.119,81 zł.

- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 69 500,00 zł, wykonanie 69 399,19 zł co stanowi 99,85% są to wpłaty do urzędu gminy za wydanie pełnomocnictwa, zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury 69.004,36 zł.

- § 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat - plan 5 660,00 zł, wykonanie 5 626,47 zł co stanowi 99,41% planu – są to odsetki od dokonanej korekty podatku VAT za wrzesień 2007 rok – 3.060,00 zł; za luty 2008 – 74,90 zł;  kwota 2.164,00 zł. dotyczy  odsetek od  podatku  od diet  dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych ( Pit R )  – sprawa niewyjaśniona gdyż Izba Skarbowa po odwołaniu przekazała materiały do ponownego rozpatrzenia.

- § 4580- Pozostałe odsetki - plan 24 890,00 zł, wykonanie 8 230,21 zł co stanowi 33,07% planu – są to odsetki od niezapłaconych zobowiązań.

- § 4700 – szkolenia pracowników - plan 9 900,00 zł wykonanie 9 893,00 zł co stanowi 99,93% planu. Są to głównie opłaty za wdrażanie nowo uruchomionego programu księgowego Symfonia oraz szkoleń pracowników.

- § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 2 840,00 zł wykonanie 2 826,55 zł co stanowi 99,53 %.

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-plan 24 370,00 zł, wykonanie 24 365,39 zł co stanowi 99,98% planu. Jest to zakup tonerów, programu antywirusowego.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 39 640,00 zł wykonanie, 39.637,80 zł, co stanowi 99,99 % środki wydatkowano na zakup programu finansowo-księgowego Symfonia (12.141,00zł), kserokopiarki Minolta (19.398,00zł) oraz zakup serwera   ( 8.098,80zł)

3. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym paragraf:

- §  8070 – odsetki  i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – przy planie              4 478 000,00 zł wykonano 4 235 585,90 zł co stanowi 94,59%. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym związanych m.in. z realizacją sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW, Inwest Park a także odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego na potrzeby projektu inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

4.       Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90001 – Gospodarka ściekowa i gospodarka wód

Plan 127 552 264,00 zł, wykonanie na łączną kwotę 127 540 219,38 zł, co stanowi 99,99% w tym paragrafy:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przy planie 3.020.000,00 zł wykorzystano 3 008 025,96 zł co stanowi 99,60% wykonania

W związku z realizacją projektu 2003/PL/16/P/PE/041 p.n. „ Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu „ w ww paragrafie zaplanowane środki obejmują : koszty administracyjne, opłaty za wprowadzenie sprzętu na teren budowy, odszkodowania dla właścicieli działek, na których realizowany będzie projekt oraz inne opłaty związane z realizacja inwestycji.

§ 6058, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane i współfinansowane z Funduszu Spójności) - przy planie w wysokości 124 532 264,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 124 532 193,42 zł. w tym 38 260 000,00 zł. niewygasające wydatki majątkowe - § 6058  kwota 16 968 100 zł. wydatki niewygasajace oraz § 6059 - kwota 16 968 100 zł. wydatki niewygasajace

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr  4

# V. Stan realizacji kontraktów na dzień 31.12.2008r.

1.  Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
       w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu: 56,58 %

W drugim półroczu 2008r. wykonywane były następujące prace:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CIERNIE

- Realizacja projektów wykonawczych.

- Kontynuacja robót budowlano montażowych na bioreaktorze

- Montaż zbrojenia i betonowanie elementów konstrukcyjnych na kopułach  WKFZ 1 i 2  Realizacja robót związanych z budową zbiornika wyrównawczego ZG 2

- Realizacja budynku osadowego BO 2 i BO3.

- Kontynuacja prac budowlanych przy budynku dmuchaw

- Realizacja sieci międzyobiektowych

- Kontynuacja robót elektrycznych i AKPiA

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JUGOWICE

- Kontynuacja robót budowlanych - konstrukcyjnych przy bioreaktorze nr 1

- Kontynuacja prac budowlano – remontowych w budynku odwadniania osadu

- Rozpoczęcie prac na osadniku wtórnym OWT 2

- Realizacja robót budowlanych związanych z budową budynku krat i piaskowników

- Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową stacji zlewczej, komory rozdziału ścieków przy piaskownikach

- Realizacja  robót elektrycznych – zewnętrzne sieci zasilające.

- Realizacja robót związane z AKPiA  - reaktor biologiczny, bud.krat i zewnętrzne sieci dla potrzeb AKPiA.

2.  Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 – Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu: 70,3 %

Nie zakończono realizacji oczyszczalni ścieków ze względu na odstąpienie przez Zamawiającego od zawartego kontraktu. Powodem było nie wywiązywanie się Wykonawcy z nałożonych obowiązków. W dniu 23.10.2008r. rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie nowego Wykonawcy i zakończenie inwestycji

3.   Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 – Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I

Stan zaawansowania kontraktu : 39,04 %

Roboty budowlane:

- Położone mb sieci kanalizacyjnej:

- m. Boguszów – Gorce: 5 506 mb

- w m. Świebodzice:

budowa kanalizacji: 12 230 mb

renowacja kanałów – 5 230 mb

-      Wałbrzych –  budowa kanalizacji 2 449 mb

4.  Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0414 – Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II

Stan zaawansowania kontraktu : 64,5  %

Roboty budowlane:

- Położone mb sieci kanalizacyjnej:

- m. Wałbrzych: 31 891 mb

- m. Świebodzice: 2 896 mb

- m. Boguszów – Gorce: 15 558 mb

5.  Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej

Stan zaawansowania kontraktu 73,20%

Roboty budowlane:

- Wałbrzych: 2,5 km  (planowane w MF 6,6 km)

- Szczawno- Zdrój: 0,97 km  (planowane MF 1,5 km)

- Jedlina – Jugowice na odcinku dł. ok. 3,3 m,

- Głuszyca – Jedlina na dł. ok. 2,8 m,

- Walim – Jugowice na dł. ok. 4,9 m.

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0416 – Pełnienie funkcji Inżyniera i Pomocy Technicznej dla JRP

Stan zaawansowania kontraktu : 62,84 %

# VI. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet WZWiK w roku 2008 zamknął się niedoborem w wysokości 92 683 577,78 złotych, który został pokryty w kwocie 91 664 553,67 ze środków pochodzących z pożyczki NFOŚiGW ( umowa pożyczki Nr 48/2008/Wn1/OW-ok.-IS/P  z dnia 26 marca 2008 r. ) oraz  innymi źródłami tj; wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Budżet WZWIK za 2008 rok zamknął się deficytem w wysokości – 92 683 577,78 złotych, deficyt został wykazany w sprawozdaniu RB-NDS za  2008 rok. W wymienionym okresie rozchody wynosiły 1 539 000,00 zł na które składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

- W S S E Invest Park                                         539.000,00 PLN

Umowa gwarancji udzielenia pożyczki

z dnia 01.07.1998 r.

- NFOŚiGW                                                        600.000,00 PLN

umowa nr 709/2000/Wn1/OW-ok./P

z dnia 22.12.2000 r.

- WFOŚiGW                                                        400.000,00 PLN

umowa nr  10/99/W

z dnia 16.11.1999 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2008 przedstawia Załącznik Nr 3

Ponadto  dokonując  analizy  dynamiki   wydatków  za   2008  r w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono:

• W dziale 700/70005 - Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami nieruchomościami wydatki w 2008 roku w porównaniu do poziomu wydatków roku poprzedniego spadły o kwotę 19 263,76 zł.

• W dziale 750/75095 - Administracja publiczna/Pozostała działalność zaobserwowano wzrost wydatków w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o kwotę 104 128,61 zł.

Wzrost nastąpił w wyniku zapłaty umów  związanych z funduszem osobowym i bezosobowym.

•         W dziale 757/ 75702 - Obsługa długu publicznego/ obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaobserwowano  wzrost wydatków w  stosunku  do  analogicznego  okresu   roku poprzedniego o kwotę złotych 3.372.803,91 złote. Odsetki spłacano od  zaciągniętych kredytów i pożyczek: InwestPark ,WFOŚiGW , BOŚ, NFOŚiGW, NFOŚiGW ( pożyczka z roku 2008 )

• Znaczny wzrost wydatków w dziale 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód związany jest z realizacją projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" W 2008 roku  dokonano płatności dla Wykonawców w ramach pięciu podpisanych kontraktów.

Wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 127 540 219,38 zł. w tym wydatki niewygasające 38.260.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2008 rok wynosi 134.123.044,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 133.836.511,89 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

# VII. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania wynoszą 120 115 736,48 zł w tym:

1.  zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów         24.550.558,90 zł.

2.   zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek        95 565 177,58 zł
w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW	      352.223,91 zł

- pożyczka z NFOŚiGW	 91.694.553,67 zł

- pożyczka z WSSE	        3.018.400,00 zł

- pożyczka z WPWiK Sp. z o.o.              500.000,00 zł

- kredyt BOŚ 			    24.550.558,90 zł

Po analizie spłaty długu należy stwierdzić, że wielkość zadłużenia w stosunku do 2007 roku uległa zwiększeniu, co jest ściśle związane z realizacją projektu przy współudziale Funduszu Spójności.