Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zestawienie prac, które zostały wykonane na oczyszczalni Ścieków Boguszów Gorce

- Branża technologiczna

BUDYNEK KRAT l PIASKOWNIKÓW

Prace wykonane

- demontaż przykrycia płaskownika nr 1								100%

- demontaż kraty nr 1                                                      						100%

- demontaż części pomostu roboczego starej kraty                              				100%

- montaż rurociągu kanalizacyjnego od separatora piasku                          			100%

- montaż rurociągu wody technologicznej                                      					100%

- montaż izolacji rurociągu wody technologicznej                                 				100%

- rurociąg sprężonego powietrza do płaskownika nr 1                              				100%

- rurociąg sprężonego powietrza do płaskownika nr 2                              				100%

- rurociąg pulpy piaskowej od płaskownika nr 1 i nr 2 do zbiornika zbiorczego          		100%

- rurociąg pulpy piaskowej od zbiornika zbiorczego do separatora piasku              			100%

- montaż taśmy grzejnej no rurociągu wody technologicznej                        			100%

- montaż izolacji termicznej na rurociągu wody technologicznej                     			100%

- montaż przykrycia płaskowników nr 1 i nr 2                                       				100%

!!! warunek: odbiór przykrycia płaskownika dokonany przez Inspektora branży budowlanej

- montaż żurawika na płaskowniku nr l                                          					100%

- montaż stopy żurawika na płaskowniku nr 1 i nr 2                                				100%

- dostawa i montaż kraty schodkowej wraz z osłona termiczną   (1 kpi.)             			100%

- dostawa i montaż prasopłuczki skratek                                         				100%

- dostawa i montaż separatora piasku                                          					100%

- dostawa i montaż sprężarki powietrza                                         					100%

- dostawa i montaż Stacji Poboru Próbek                                      					100%

- dostawa i montaż przelewu komory KP-1                                       				100%

- montaż pompy pulpy piaskowej na płaskownik nr 1 i nr 2                         			100%

- montaż zaworów elektromagnetycznych na instalacji sprężonego pow.             			100%

- przewężenie kanału napływowego kraty                                     					100%

- wykonanie przykryć kanałów (stal k.o.) wewnątrz osłony termicznej                  			100%

- wykonanie „łyżki" do usuwania piasku przed kratą mechaniczno                   			100%

- zgłoszenie sprężarki do Urzędu Dozoru Technicznego                       				100%

- poprawienie izolacji termicznej na armaturze rurociągu wody technologicznej (zawór przed separatorem piasku)                                       									1 szt.

- wyrównanie (szlifowanie posadzki) posadzki w miejscu ułożenia rurociągu kanalizacji z separatora piasku                                            																					1 kpl.

- demontaż przykrycia płaskownika nr 2                                   					1 kpl.

- demontaż starych rurociągów pulpy piaskowej (j.w)                       				1 kpl.

- odbiór i rejestracja, na Użytkownika, sprężarki dokonany przez UDT           			1 kpl.

- dostawa i montaż pojemników na skratki i piasek                         				3 szt.

- dostawa i montaż osłon grzewczych pojemników j.w.                     				3 kpl.

- montaż zaworu wyłącznika i włącznika bezpieczeństwa wewnątrz osłony

termicznej przy zachowaniu możliwości pozostawienia włączonego oświetlenia

i wentylatora podczas gdy krata jest wyłączona                           					1 kpl.

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny modernizowanego, pierwszego ciągu oczyszczania mechanicznego                                    												1 kpl.

OSADNIKI WTÓRNE OWR-1 i OWR-2

Prace wykonane

- dostawa i montaż zgarniacza osadu z zespołem czyszczącym bieżnię na OWR-2 		100%                                                    - dostawa i montaż deflektora cylindrycznego ze stali kwasoodpornej na OWR-2			100%

- dostawa i montaż koryta ze stali kwasoodpornej z przelewem pilastym na OWR-2                                                      												100%

- dostawa i montaż leja zrzutowego części pływających na OWR-2           			100%

- dostawa i montaż fartucha do zatrzymywania części pływających na OWR-2 			100%

- dostawa i montaż dodatkowej drabinki na pomost zgarniacza osadu na OWR-2

100%

- dostawa i montaż szczotki czyszczącej bieżnię na OWR-1                   				100%

- wypoziomowanie koryta odpływowego na OWR-2 zgodnie z warunkami hydraulicznymi

osadnika OWR-1                                      							100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny OWR-2 przeprowadzony na ściekach oczyszczonych

100%

KOMORA PRZELEWOWA KP-3

Prace wykonane

- przygotowanie dna koryta do montażu zastawki						100%

- montaż zastawki kanałowej ZK-1								100%

- uszczelnienie zastawki na styku z betonem							100%

- naprawa powierzchni betonowych komory KP-3						100%

- wykonanie izolacji pionowej powierzchni betonowych						100%

STANOWISKO POBORU PRÓBEK SPP-2

Prace wykonane

- dostawa i montaż układu automatycznego poboru próbek					100%

- podłączenie SPP-2 do kanału komory KP-3							100%

- pierwsze uruchomienie SPP-2 									100%

POMPOWNIA OSADU

Prace wykonane

- dostawa i montaż zestawu hydroforowego							100%

- dostawa i montaż dodatkowych 2 zaworów odcinających na zestawie hydroforowym		100%

- dostawa i montaż 2 szt. zaworów odcinających Dn 250 z napędem elektrycznym		100%

- dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego Dn 200				100%

- dostawa i montaż zestawów gęstościomierzy (2 szt) 						100%

- montaż rurociągu zasilającego OWR-2								100%

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu j.w. 							100%

- uruchomienie w/w urządzeń i armatury								100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny w/w urządzeń i armatury					100%

ZAGĘSZCZACZ OSADU

Prace wykonane

- demontaż starej pompy osadu									100%

- montaż nowej pompy osadu									100%

- rozruch pompy										100%

KOMORA PRZELEWOWA KP-2

Prace wykonane

- demontaż rurociągu przelewowego przy zapewnieniu ciągłej pracy oczyszczalni     		100%

- demontaż zastawki kanałowej (kanał przelewowy)                      					100%

- demontaż starych barierek                                           						100%

- montaż nowej zastawki przelewowej ZP-1                              					100%

- uszczelnienie zastawki na styku ze ścianą żelbetowa                        				100%

- sprawdzenie szczelności montażu zastawki przelewowej                   				100%

- montaż barierek, stopni i pomostu ze stali kwasoodpornej                  				100%

- zlikwidowanie starych szandorów                                      					100%

KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ

Prace wykonane

- dostawa i montaż rusztu napowietrzającego                            					100%

- dostawa i montaż pompy do ścieków                               					100%

- dostawa i montaż przelewów teleskopowych DN 200                    				100%

- dostawa i montaż zasuw miękko uszczelnionych                          				100%

- dostawa i montaż zaworów zwrotnych                               					100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza z napędem elektrycznym          			100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza z napędem dźwigniowym          			100%

- dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza do rusztu oraz rurociągów osadu

w komorach zasuw - wykonanie ze stali kwasoodpornej              					100%

- dostawa i montaż drabinek włazowych do komór zasuw                  				100%

- dostawa i montaż przykryć włazów do komór zasuw                     				100%

- dostawa i montaż kominków wentylacyjnych w komorach zasuw           				100%

- dostawa i montaż manometrów (instalacja sprężonego powietrza)          			100%

- dostawa i montaż przejść szczelnych rurociągów przez przegrody budowlane 			100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny przeprowadzony na ściekach oczyszczonych                                                       												100%

STACJA KOAGULANTU „PIX"

Prace wykonane

- dostawa i montaż zbiornika PIX                                         					100%

- dostawa i montaż pomp membranowych dozujących PIX                				100%

- dostawa i montaż zaworów membranowych ZMA                     					100%

- dostawa i montaż kurków kulowych wyk. chemoodporne                 				100%

- montaż rurociągu PIX                                                						100%

- montaż rurociągu odprowadzającego odcieki z wanny PIX                				100%

- montaż obudowy pomp dozujących PIX - wykonanie ze stali kwasoodpornej 			100%

- montaż węża PEDN 9/12                                          						100%

- pierwsze uruchomienie stacji                                            					100%

- zgłoszenie zbiornika do Urzędu Dozoru Technicznego                       				100%

- odbiór zbiornika przez UDT                                              					1 kpl.

BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO

STACJA DMUCHAW

Prace wykonane

- dostawa i montaż dmuchaw ROBOX		100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych bez przepustnic powietrza		100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych z przepustnicami powietrza		100%

- montaż kolektora sprężonego powietrza		100%

- dostawa i montaż przepustnic powietrza		100%

- dostawa i montaż czujników przepływu i ciśnienia		100%

- uruchomienie i regulacja dmuchaw		100%

- uruchomienie przepustnic powietrza		100%

- dostawa i montaż wentylatora dachowego		100%

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych		5 kpl.

- rozruch układu dmuchaw		1 kpl.

- wykonanie badań środowiskowych mających na celu określenie poziomu hałasu w pomieszczeniu

Stacji Dmuchaw. Badania przeprowadzono przy włączonych wszystkich, przewidzianych do

równoległej pracy, urządzeniach w Stacji Dmuchaw (wyniki badań w dokumentacji odbiorowej)

1 kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY RB-1 i RB-2

Prace wykonane

Brak

Prace do wykonania

Całość technologii

Dostawy zrealizowane ale bez zabudowania na obiekcie (materiały w magazynie)

Dostawa rusztu napowietrzającego                                     					1 kpl.

STACJA ODWADNIANIA OSADU

Prace wykonane

- dostawa montaż prasy taśmowej                                   						100%

- dostawa montaż silosu wapna wraz z osprzętem                        					100%

- dostawa montaż instalacji higienizacji osadu                             					100%

- dostawa montaż sprężarki                                          						100%

- dostawa montaż zbiornika na wodę technologiczno                     				100%

- montaż rurociągów kanalizacyjnych w pomieszczeniu SOO                				100%

- montaż rurociągów wody technologicznej                             					100%

- montaż rurociągów osadu                                          						100%

- montaż rurociągów odpowietrzenia kanalizacji                           					100%

- montaż rurociągów centralnego ogrzewania do agregatów grzewczych     			100%

- dostawa i montaż umywalki                                      						100%

- dostawa i montaż podgrzewacza wody                             					100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych bez przepustnic powietrza         			100%

- dostawa i montaż kanałów nawiewnych z przepustnicami powietrza        			100%

- dostawa i montaż agregatów grzewczo-wentylacyjnych JUWENT           				100%

- dostawa i montaż zasuw miękko uszczelnionych JAFAR                    				100%

- dostawa i montaż zaworów elektromagnetycznych                      				100%

- dostawa i montaż zaworów czerpalnych                              					100%

- dostawa i montaż zaworów przelotowych                             					100%

- dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego                           					100%

- dostawa i montaż wentylatora dachowego                           					100%

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych                          					100%

- rozruch mechaniczny i hydrauliczny prasy oraz instalacji higienizacji osadu

przeprowadzony na ściekach oczyszczonych                              					100%

- rozruch polegający na normalnej pracy instalacji odwadniania mechanicznego i

higienizacji osadu                                                   						100%

- wykonanie badań środowiskowych mających na celu określenie stężenia gazów

niebezpiecznych (badania przeprowadzone przy normalnej pracy prasy i instalacji

higienizacji osadu, zamkniętych drzwiach oraz włączonym wentylatorze (wyniki badań

w dokumentacji odbiorowej)                              							1 kpl.

SIECI TECHNOLOGICZNE

Prace wykonane

- montaż rurociągów wody technologicznej od Pompowni Osadu „PO" do Budynku Krat i Piaskowników „BKiP' oraz Stacji Odwadniania Osadu wraz z zamontowaniem (2 szt.) hydrantów nadziemnych z zasuwami odcinającymi 											100%

- montaż rurociągu osadu nadmiernego z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST do Stacji Odwadniania Osadu „SOO"                                 									100%

- montaż rurociągów osadu do i z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST"

do miejsc włączeń w istniejące rurociągi wraz z montażem armatury odcinającej wg. projektu i studni SZ 1                                                  												100%

- montaż rurociągu wód nad osadowych z Komory Stabilizacji Tlenowej „KST" wraz  z montażem studni S 1, S2, S3 i włączeniem się do istniejącej studni Si 1      						100%

- montaż rurociągu kanalizacyjnego od Stacji Odwadniania Osadu „SOO" wraz z montażem studni S4 i S5                                             												100%

- montaż rurociągu sprężonego powietrza od Stacji Dmuchaw „SD" do Komory Stabilizacji Tlenowej „KST" oraz do Otwartej komory Fermentacyjnej „OKF" przeznaczonej na Reaktor Biologiczny „RB-2" (wraz z armaturą odcinającą )  										100%

- montaż rurociągu wody na potrzeby Stacji Odwadniania Osadu „SOO"				100%

- montaż rurociągu wody na potrzeby Stacji „PIX" wraz z montażem studni SZ2, zamontowaniem punktu czerpalnego, zaworu odcinającego i włączeniem się do istniejącego rurociągu wody                                      												100%

- montaż rurociągu kanalizacji od Stacji „PIX" wraz z włączeniem się do studni Si3

100%

- montaż rurociągu PIX od Stacji PIX do Komory Rozdziału KR-2                			100%

- całkowita wymiana gruntu na odcinku rurociągów kanalizacji, wody technologicznej i osadu nadmiernego do Stacji Odwadniania Osadu„SOO" (plac z kostki)

100%

- wykonanie prób szczelności (hydrauliczne i pneumatyczne - w zależności od rodzaju instalacji) na rurociągach wody technologicznej, osadu i wody     						100%

- płukanie rurociągów technologicznych osadu, wody technologicznej i wody 			100%

- przedmuchanie rurociągów sprężonego powietrza                       				100%

- wykonanie pomiarów geodezyjnych wszystkich sieci technologicznych oraz nowych obiektów budowlanych                                       												100%

- zagęszczanie mechaniczne podsypki i zasypki piaskowej na wszystkich trasach rurociągów technologicznych                                   								100%

- wykonanie pomiarów nośności gruntu w miejscach przejścia rurociągów pod drogami

3 pkt.

- rozruch technologiczny rurociągów wody technologicznej, osadu oraz wody 			100%

- sprawdzenie drożności i spadków rurociągów kanalizacyjnych z „SOO"; „KST" i „PIX"

100%

- dostarczenie geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej sieci technologicznych    			1 kpl.

- dostarczenie protokołów z badania nośności gruntu w miejscach przejścia sieci

technologicznych pod drogą wewnętrznej komunikacji na oczyszczalni   				1 kpl.

- Branża elektryczna i AKPiA

BUDYNEK KRAT l PIASKOWNIKÓW

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa rozdzielni R/BK

- pH-metr 1 kpl.

KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- wykonanie okablowania

- dostawa rozdzielni R/KST

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- podłączenia kabli PROFIBUS do napędów AUMA

STACJA ODWADNIANIA OSADU

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa rozdzielni

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- podłączenia kablowe dla aparatury kontrolno-pomiarowej

STACJA DMUCHAW

Prace wykonane

- trasy kablowe w Stacji Dmuchaw

- dostawa rozdzielni

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla SD

- dostawa szafy sterownika

POMPOWNIA OSADU

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych w PO

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

- dostawa szafy sterownika

- podłączenia kabli PROFIBUS do napędów AUMA

OSADNIKI WTÓRNE OWR-1 i OWR-2

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

STACJA KOAGULANTU „PIX"

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

SYSTEM STEROWANIA l AKPiA

Prace wykonane

- wykonanie okablowania światłowodowego

- częściowa dostawa systemu nadrzędnego

- częściowa dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Prace wykonane

- wykonanie tras kablowych

- dostawa słupów i lamp