## zał _Nr 4 budżetu
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Zarządu WZWiK
z dnia
w sprawie przestawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2009 rok
/w zł/
Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa | Poniesione koszty 2007-2008 r. | Okres realizacji |  | Plan na 2009 rok |  |  | Plan po zmianach na 31.12.2009 roku |  |  | Wykonanie za 2009 rok
[5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | [6 empty] | Kwota ogółem | Środki własne |  | Inne / ISPA i wpłaty Gmin
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |  | 11
Dział 750 - Administracja publiczna
1. | 75095 - Pozostała działalność | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura WZWiK | 3904 | 0 | 2009 | 2009 | 0 | 4122534 |  | 3904 | 4122534 |  | 3904 | 3904 |  | 0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Koszty administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty związane z realizacją inwestycji | 7341021 | 3218487 | 2007 | 2009 | 4122534 | 4122534 |  | 160393 | 4122534 |  | 49181.36 | 49181.36 |  | 0
3. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"* | 312949797 | 101088187 | 2005 | 2009 | 148726271 | 57900048 | 90826223 | 125218121 | 57900048 | 90826223 | 102771116.78 | 51215317.02 |  | 51555799.76
4. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Budowa wodociągu oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie zawartego porozumienia DRIM/8/193/2007 z dnia 02.03.2007r. | 4750000 |  | 2008 | 31.12.2009 | 512640 | 512640 |  | 237681 | 512640 |  | 237680.74 | 237680.74 |  | 0
5. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Modernizacja sieci wodociągowej i remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Boguszów-Gorce | 1001000 |  | 2009 | 2011 | 0 | 512640 |  | 390000 | 512640 |  | 0 | 0 |  | 0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE |  |  | 326045722 | 104306674 |  |  | 153361445 | 67170396 | 90826223 | 126010099 | 67170396 | 90826223 | 103061882.88 | 51506083.12 | 0 | 51555799.76
* | Różnica między dochodami uzyskanymi z Funduszu Spójności na zadanie „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” a poniesionymi wydatkami wynika z tego, że część poniesionych wydatków w 2009 roku zostanie zrefundowana środkami FS w roku 2010