## zał 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/XLIII/2010 Zarządu WZWiK
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie przestawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2010 r.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
/ w zł/
/w zł/
Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa | Poniesione koszty 2005-2009 r. | Okres realizacji |  | Plan na 2010 rok |  |  | Plan po zmianach na 30.06.2010 roku |  |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku
[5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | [6 empty] | Kwota ogółem | Środki własne | ISPA | Inne
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”** | 381374624 | 304956931 | 2005 | 2010* | 47715850 | 4122534 |  | 76417693 | 4122534 |  | 43440939.67 | 23090972.8 | 20349966.87 | 0
2. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Uruchomienie przepompowni ścieków -wykonanie zasilania przepompowni ścieków w Cierniach (ul. Strzegomska) | 50000 | 0 | 2010 | 2010 | 50000 | 57900048 | 90826223 | 50000 | 57900048 | 90826223 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Budowa wodociągu oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie zawartego porozumienia DRIM/8/193/2007 z dnia 02.03.2007r. | 3958044 | 3497900 | 2008 | 2010 | 0 | 512640 |  | 460144 | 512640 |  | 460143.91 | 0 | 0 | 460143.91
4. | 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód | Opracowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap” | 257225 | 0 | 2010 | 2010 | 0 | 512640 |  | 257225 | 512640 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE |  |  | 385639893 | 308454831 |  |  | 47765850 | 63047862 | 90826223 | 77185062 | 63047862 | 90826223 | 43901083.58 | 23090972.8 | 20349966.87 | 460143.91
* | z uwzględnieniem okresu zgłaszania wad
** | środki uzyskane w I półroczu 2010 roku z UE na zadanie „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” stanowią refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na ww. zadanie w związku z czym środki te obecnie zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”