## Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ………………… Zarządu WZWiK
z dnia ………………... sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2011 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
/ w zł/
Lp. | Dział, Rozdział | Nazwa zadania | Planowana wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r. | Okres realizacji |  | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 30.06.2011 roku | Wykonanie za I półrocze 2011 roku
[5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |  |  | Kwota ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 | 75095 | Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości | 23000 | 0 | 02.2011 r. | 05.2011 r. | 23000 | 23000 | 18662.79 | 18662.79 | 0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Roboty budowlane
2 | 90001 | Bog. Gorce ul Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa | 159900 | 0 | 07.2011 r. | 12.2011 r. | 159900 | 159900 | 0 | 0 | 0
3 | 90001 | Wałbrzych, ul. Wrocławska - Kanalizacja sanitarna | 184500 | 0 | 06.2011 r. | 12.2011 r. | 184500 | 184500 | 0 | 0 | 0
4 | 90001 | Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków | 135300 | 0 | 01.2011 r. | 03.2011 r. | 135300 | 135300 | 0 | 0 | 0
5 | 90001 | "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"* | 375976033 | 371831323 | 2005 r. | 03.2011 r. | 4144710 | 4144710 | 3735786.48 | 3735786.48 | 0
6 | 90001 | Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Racławickiej w Boguszowie -Gorcach | 184500 | 0 | 2011r. | 2011 r. | 184500 | 184500 | 0 | 0 | 0
Dokumentacja
7 | 90001 | Koncepcja i projekt dla Bog. Gorce ul Reymonta - zmiana trasy dla przejścia kolektora - trakcja kolejowa Operat kolaudacyjny dla wykonanych odcinków kanalizacji tłocznej | 233700 | 0 | 01.2011 r. | 07.2011 r. | 233700 | 233700 | 0 | 0 | 0
8 | 90001 | Umowa na wykonanie analizy finansowej dla potrzeb Raportu Końcowego Beneficjenta opracowanie analizy kosztowej i porównawczej w celu wypełnienia zobowiązań Memorandum Finansowego | 73800 | 0 | 01.2011 r. | 02.2011 r. | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0
9 | 90001 | Wykonanie projektu technicznego dla:Wałbrzych, ul. Wrocławska | 36900 | 0 | 03.2011 r. | 06.2011 r. | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0
10 | 90001 | Umowa na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczna dla JRP (PIU)…." | 307500 | 0 | 12.2009 r. | 03.2011 r. | 307500 | 307500 | 123000 | 123000 | 0
OGÓŁEM PLN |  |  | 377292133 |  |  |  | 5483810 | 5483810 |  | 3877449.27 | 0
* końcowe płatności związane z realizacją zadania „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, które otrzymało dofinansowanie z UE