Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”

Wałbrzych, wrzesień 2019 r.

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 99 100

NIP: 886-00-12-544

Regon: 890451905

Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych pod numerem 15 w dniu 24.06.1991r. nadany na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95; Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) przez Urząd Rady Ministrów Podsekretarz Stanu 
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 28.06.1991r. nr BST/l/540/91.

Strona internetowa:  www.wzwik.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz 
z późniejszymi zmianami).

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści „SIWZ”.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający umieścił dokumentację przetargową na swojej stronie internetowej w dniu 17.09.2019 r.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I zgodnie z zakresem zaznaczonym na załączniku mapowym (odcinek od S2.1 do S2.43 o długości ok. 296 mb wraz z odejściami do nieruchomości) – załącznik nr 14 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz 
z uzyskaniem (częściowym) w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie dla nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (Załącznik 
nr 11 do SIWZ).

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1-4 w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).

*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

- W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, roboty budowlane lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych.

- Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy 
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.  Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp.

- W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów 
o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.

- W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 
w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

- Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wskazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały, urządzenia i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy sporządzi 
i przekaże Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  szczegółowy harmonogram z przewidywanymi robotami  wraz z wyceną poszczególnych elementów i terminami wykonania robót (w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy). Wyliczone ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita w harmonogramie musi być zgodna z ceną przedstawioną 
w ofercie przetargowej.

## Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 45232440-8

(Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)

- Termin wykonania zamówienia.

            - Roboty budowlane zostaną wykonane najpóźniej do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

            - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego częściowego pozwolenia na użytkowanie dla sieci kanalizacyjnej – najpóźniej do 1 miesiąca po wykonaniu robót budowlanych, potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) - Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 
o  długości nie mniejszej niż 160 mb,

UWAGA :

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie 
w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji przetargowej na swojej stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć pierwszy kurs średni opublikowany po tej dacie (kurs NBP);

- dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone tj.:

- minimum jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:

    - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz

    - doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum jednej budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 160 mb w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Doświadczenie należy wykazać poprzez wykazanie robót, w których podana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w swojej specjalności j.w. wraz z podaniem w szczególności: nazw podmiotów na rzecz, których wykonano zamówienia oraz przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 
V ust. 1. pkt 2) lit. b lub c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 
V ust. 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu 
i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega wykonawca.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2).

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zamawiający nakłada następujące obowiązki tj. :

- Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców;

- Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z SIWZ;

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub

- do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

            - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdz. V 
ust. 1 pkt 1) SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://espd.uzp.gov.pl

Wykonawca może także skorzystać z druku dokumentu JEDZ oraz instrukcji stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wymaga się obligatoryjnego sporządzenia oświadczenia (JEDZ) w postaci elektronicznej i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji α w części IV JEDZ.

            - W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

            - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby (czyli w zakresie jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego), warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Oświadczenie (JEDZ) składane jest w sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie.

            - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.

            - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym 
w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy 
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.

            - Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (wymagane odpowiednio dla niniejszego postępowania określone w SIWZ). Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. Z ich treści musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełniania wszystkich wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń 
i dokumentów wymaganych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

            - Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające warunki uczestnictwa, o których mowa w SIWZ:

          - wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem:

- rodzaju,

- wartości,

- przedmiotu,

- dat wykonania,

- miejsca wykonania,

- i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie,

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa są:

- referencje,

- bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

          - wykaz osób (Załącznik nr 12 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich:

- kwalifikacji zawodowych,

- uprawnień,

- doświadczenia,

- i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

- Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

          - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

          - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

          - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

          - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

          - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

          - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

          - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1993).

- Dokumenty podmiotów zagranicznych.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

- o których mowa w ust. 8 pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

- których mowa w ust. 8 pkt 1), 3) i 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit b) tiret drugi  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit b) tiret drugi  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2) składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) stosuje się.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Informacje ogólne:

          - W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

          - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Tymoteusz Gajek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy z zakresu udzielania zamówień stosowane przez Zamawiającego nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ. Dopuszczalna jest jedynie forma wskazana 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

          - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

          - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

          - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

          - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

          - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Sposób komunikowania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (odpowiednio: BZP, TED lub ID postępowania).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 3.

- Pojęcie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie należy utożsamiać z innymi wnioskami 
o wyjaśnienia nie dotyczącymi bezpośrednio SIWZ prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia i Zamawiający nie ma obowiązku udzielania takich wyjaśnień.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące wadium.

            - Wysokość wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

            - Termin i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Obowiązek dochowania należytej staranności tj. dokonania wniesienia/wpłacenia wadium odpowiednio wcześnie leży po stronie wykonawcy.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej uznaje się za wniesione, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
Wadium należy wpłacić przelewem na konto WZWiK : 33 1560 0013 2499 3679 5000 0007 Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium we własnej kasie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium w formie pieniężnej zostanie zwrócone przelewem na podany przez Wykonawcę numer konta w terminie wymaganym właściwymi w tym zakresie przepisami prawa.

            - Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

            - Formy wniesienia wadium.

  - Wadium można wnosić w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z w 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie 
z art. 85 ustawy Pzp.

  - W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji wadialnej, w treści tych gwarancji: musi być określona nazwa wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) wraz ze wskazaniem ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, kwotę gwarancji/poręczenia (według ust. 1) oraz musi być zawarta klauzula 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 
i na pierwsze pisemne żądanie do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę lub osoby upoważnione do wystawienia takiego dokumentu.

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być wniesione tak, by Zamawiający był uprawniony do dokonania jego ewentualnego zatrzymania wynikającego 
z ewentualnego zaistnienia sytuacji określonych w ustawie Pzp, a więc w przypadku gwarancji wadialnej Zamawiający musi posiadać taki dokument na podstawie, którego wykazując przesłanki zatrzymania wadium mógł kwotę otrzymać.

            - W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

            - Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie wadium w innej formie niż pieniężna.

            - Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy (także na przedłużony okres związania ofertą) skutkuje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

            - Pozostałe kwestie w zakresie dotyczącym wadium nieuregulowane w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienia/wpłacenia wymagano) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca przygotowuje i składa swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca w celu potwierdzenia oferowanej dostawy zgodnie z wymogami Zamawiającego podaje wszystkie wymagane informacje określone we wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 Pzp.

- Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ –  sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem zapisów określonych w rozdz. VI ust. 1-4 SIWZ oraz w rozdz. X ust. 7 SIWZ, które stosuje się odpowiednio.

- Pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał 
w niżej opisanej czynności z pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności 
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać wymagany zakres umocowania. W przypadku wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa 
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 
W przypadku wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;

- Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – składane w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby;

- Dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VIII SIWZ, 
w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna  być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zaakceptować ww. regulamin. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż .pdf formatem XAdES.

- Do oferty należy dołączyć m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podwykonawców powinny mieć postać dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności dotyczące spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) powinien  być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych „.pdf”, „.doc”, „.docx”, „.rtf”, „.xps” lub „odt”.

- Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Pod pojęciem wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie należy rozumieć w szczególności ogólnikowego powoływania się na definicję z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie takie zostanie uznane za nieskuteczne.  Wykonawca przedkładając wniosek o ochronę zastrzeżonych informacji, musi tę wartość gospodarczą przedstawić, wykazać i udowodnić. Samo oświadczenie we wniosku wykonawcy, że informacje w nim wskazane posiadają dla niego wartość gospodarczą, nie zostanie uznane za wystarczające. Zastrzeżenie informacji, które zamawiający podaje podczas otwarcia ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Plik ten powinien być odrębnie podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (konieczność kompresji utajnionych plików do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami składającymi się na jawną część oferty). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument,  zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność  za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w przypadku podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej ceny (w trybie art. 90 ustawy Pzp), 
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający będzie akceptował wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca przedkładając wniosek o ochronę zastrzeżonych informacji, musi tę wartość gospodarczą przedstawić, wykazać i udowodnić. Samo oświadczenie we wniosku wykonawcy, że informacje w nim wskazane posiadają dla niego wartość gospodarczą, nie zostanie uznane za wystarczające.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip.

- Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca kilkukrotnie zaszyfruje ofertę Zamawiający z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie takiej oferty otworzyć (zdeszyfrować). Podpis za pomocą Profilu Zaufanego na platformie ePUAP nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis niekwalifikowany nie wywołuje skutków prawnych a jego użycie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Oferty należy składać w postaci elektronicznej w terminie do dnia 28.10.2019 r. do godz. 1200

Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu z wykorzystaniem KLUCZA PUBLICZNEGO niezbędnego do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, który jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” – dostępna bez logowania.

      - Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w dniu  28.10.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (I piętro).

      - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić prawidłowo formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i w oparciu o ten wzór podać cenę za realizację zamówienia.

            - Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

            - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,  
z uwzględnieniem §7 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

            - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Zamawiający wymaga zachowania matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie zamawiający dokona poprawek zgodnie 
z wyżej przedstawionymi zasadami. W przypadku braku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający uzna za prawidłowe zaokrąglenie o wartości równej zero.

            - Ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.

            - Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

            - Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

            - Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona.

            - Ponadto Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:

  - oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

- błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,

- nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

- nie wpisaniu wartości, jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby jednostek określonych dla danej pozycji w ofercie wykonawcy,

przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a 
i b, Zamawiający zawsze za prawidłową uzna elementy składające się na wynik końcowy;

  - inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza ofertowego lub wpisaniu ilości lub nazwy w treści złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w dokumentacji przetargowej, a także zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu ofertowym, poprzez wykreślenie z formularza ofertowego zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich.

            - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena: waga kryterium - 60%,

- Okres gwarancji: waga kryterium – 40%.

- Zamawiający dokona wyboru oferty odpowiadającej wszystkim wymaganiom określonym  w SIWZ (nie podlegającej odrzuceniu) i która została oceniona jako najkorzystniejsza (otrzymała najwyższą liczbę punktów łącznie).

- Liczba punktów (X), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych według następującego wzoru:

X = X1 + X2

gdzie:

X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za wyznaczone kryteria;

X1 – liczba punktów za kryterium „Cena”;

X2 – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji”;

- Liczba punktów – sposoby obliczenia:

      - X1 – punktacja zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w następujący sposób:

najniższa cena  spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 = „X1” pkt

cena oferty ocenianej

      - X2 – punktacja zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w następujący sposób:

Gbad - 36

---------------- x 40 = „X2” punktów

24

gdzie:

Gbad – oferowany w ofercie ocenianej okres gwarancji;

- Kryterium dotyczące długości okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji, który należy określić w miesiącach.

- Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

- Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

- Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.

- Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i w takiej sytuacji Zamawiający przyzna do oceny w tym kryterium 40 punktów. W takim przypadku za liczbę Gbad w liczniku podstawiona będzie wartość 60, ale Wykonawca będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie.

- W sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.

- W przypadku omyłkowego zaoferowania okresu gwarancji w innych jednostkach czasu niż wymagane, Zamawiający (jeżeli to możliwe pod kątem arytmetycznym) dokona przeliczenia tego okresu na miesiące, poprawi ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp i przyjmie punktację według określonego wzoru.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w rozdz. V pkt 7 SIWZ została wybrana, winni oni przedłożyć (przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego) umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdz. XV SIWZ.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić również następujących formalności:

- przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia dla osób wskazanych 
w wykazie (Załącznik nr 12 do SIWZ), o których mowa rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. b SIWZ;

- przedłożyć kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczącego kierownika budowy;

- przedłożyć kopie umów o podwykonawstwo, według wymagań określonych w rozdz. XVIII SIWZ.

- Niewypełnienie zapisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 - 3 będzie równoznaczne 
z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp i skutkować będzie zatrzymaniem wadium.

- Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą.

- Zawarcie umowy może nastąpić także drogą korespondencyjną.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający może uznać, że wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności gdy z oświadczenia woli wykonawcy wynika bezpodstawna odmowa jej zawarcia.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10% ceny podanej w formularzu ofertowym.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w ust. 4, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji / poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach niż podane 
w ust. 4 tj.:

          - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

          - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

          - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 33 1560 0013 2499 3679 5000 0007.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie 
w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania.

Regulacje w zakresie dotyczącym podwykonawstwa zostały uregulowane w §11 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części lub składania ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 25% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:

          - branży sanitarnej - kanalizacyjna: kolektor grawitacyjny, kanały boczne,

          - branży drogowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Załączniki do SIWZ.

      - Formularz ofertowy – nr 1.

      - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wraz z instrukcją wypełniania – nr 2.

      - Oświadczenie o  przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – nr 3.

      - Wzór umowy –  nr 4.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – nr 5.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – nr 6.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – nr 7.

      - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)– nr 8.

      - Wzór zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – nr 9.

      - Wykaz robót budowlanych - nr 10.

      - Dokumentacja projektowa – nr 11.

      - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – nr 12.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – nr 13.

      - Załącznik mapowy – nr 14.

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………………

miejscowość, data

Wałbrzyski Związek

Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

- FORMULARZ OFERTY

            - Składamy ofertę na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – 
etap I”.

            - Dane Wykonawcy /Wykonawców  (w przypadku oferty wspólnej):

      - Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………...........

Adres:…………………………………………………………………..…………….……………….

NIP:……………………………………….…     REGON:………………….……….………………...

Telefon: ………………………………. adres skrzynki ePUAP: ………………...……………….….

e-mail: ……………………………….........................................................................................

osoba do kontaktu: ………………………………......................................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem: [  ]TAK [  ]NIE

2)	Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy):

Nazwa firmy / imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………..…………….……………….

Telefon: ………………………………. adres skrzynki ePUAP: ………………...………………….

e-mail: ……………………………….........................................................................................

osoba do kontaktu: ………………………………......................................................................

            - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy …….. - miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

Uwaga: minimalny okres wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

Cena (bez VAT): …………………………………………………………… zł,

podatek VAT: …………………….………………………….……….. zł,

Cena: ………………………………….……………………………………..zł, 
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..……………………………………….…….

Uwaga: wartości podane cyfrowo należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

      - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi [zaznaczyć właściwe] do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753):

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł netto,

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł netto,

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte.

      - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      - Jednocześnie wskazujemy zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

          - ...........................................................................................................................................

          - ...........................................................................................................................................

          - ...........................................................................................................................................

          - ...........................................................................................................................................

      - Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
w przypadku udzielenia zamówienia będzie:

...............................................................................................................................................

e-mail:………...……........………….………....….tel./fax: .....................................................;

      - Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom (nie jest wymagane wskazanie podwykonawców w zakresie czynności i usług towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia).

| - Lp. | - Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | - Nazwa podwykonawcy - (wypełnić jeżeli jest znany) |
| --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |
| - … |  |  |

Uwaga!

- W przypadku wykonywania całości zamówienia bez udziału podwykonawców – należy wpisać „nie dotyczy”,

- W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części przedmiotu zamówienia, wykonawca zobligowany jest do podania powierzanego zakresu oraz nazwy (firmy) podwykonawcy, któremu dany zakres zostanie powierzony.

      - W przypadku wniesienia przez nas wadium w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Wykonawcy

załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – 
etap I” w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*,

      - należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy), które biorą udział w niniejszym postępowaniu:*,

*-NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ (miejsca oznaczone gwiazdką).

| L.p. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwaga:

Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa Nr  ……………….…………..…

Zawarta w dniu ………....2019 roku w Wałbrzychu pomiędzy:

Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji 
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych

Tel. 74/ 64 88 104

Fax. 74/ 666 59 60

E-mail: sekretariat@wzwik.pl 
NIP: 886-00-12-544
Regon: 890451905
Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych pod numerem 15 w dniu 24.06.1991r. nadany na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95; 
Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) przez Urząd Rady Ministrów Podsekretarz Stanu z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 28.06.1991r. nr BST/l/540/91.

Strona internetowa zamawiającego: www.wzwik.pl,

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Marek Mielniczuk - Przewodniczący Zarządu

a

…………...........................

Adres: …………................

…………...........................

Tel.: ……………………………

Fax: …….........................

E-mail: ………………………

NIP:  ………………………….

Regon: ……………………….

KRS: …………………………..
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

§1

      - Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (etap I – odcinek od S.2.1 do S.43 o długości ok. 296 mb wraz 
z odejściami od granicy działek)) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz 
z  uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego,  częściowego pozwolenia na użytkowanie dla nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja projektowa.

      - W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywała następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa,

- SIWZ,

- STWiORB,

- dokumentacja projektowa,

- oferta Wykonawcy.

      - Przedmiot umowy obejmuje również przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań wymaganych dla wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń, przygotowanie dokumentacji odbiorowej, oraz uporządkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

      - W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. (1 oryginał i 1 kopia) wraz z wersją elektroniczną (skan, zapis płyta CD), która składała się będzie z:

            - Wykaz opracowań,

            - Oświadczenie Wykonawcy o kompletności,

            - Dziennik Budowy,

            - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,

            - Pozwolenie na budowę,

            - Inwentaryzacja powykonawcza (zakres rzeczowy potwierdzony przez Geodetę, informacja uprawnionego geodety, szkice geodezyjne powykonawcze, mapa z pieczęcią Urzędu, płyta CD – skan, wersja elektroniczna *dwg.),

            - Protokoły badań, sprawozdań i odbiorów (wyniki badań nośności i zagęszczenia gruntu, protokoły badań szczelności, oświadczenie o uporządkowaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły z przeglądu technicznego WPWiK Sp. z o.o., inspekcja TV,)

            - Materiały: lista materiałów, wnioski materiałowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, aprobaty techniczne deklaracje zgodności, atesty higieniczne, świadectwa techniczne 
i dokumenty gwarancyjne,

            - Karty przekazania odpadów.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, 
o których mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. Zamiany te nie spowodują wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w §7 ust. 1 niniejszej umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, w szczególności jeśli:

- pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi,

- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej,

- zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane 
w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe, parametry „zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry zamienianych produktów opisane w dokumentacji projektowej.

      - Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego (części, elementów) przedmiotu umowy przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe 
z przyczyn niezależnych od stron umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania robót, które były przewidziane 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu robót z powyższych powodów. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w §7 ust. 4 umowy.

      - Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu karty materiałowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich materiałów przewidzianych do wykorzystania w ramach przedmiotowego zadania.

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany przedstawionych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz przez Zamawiającego  Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 6 i  7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez stronę umowy, która wnosi 
o daną zmianę. Protokół ten musi być potwierdzony przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz strony

      - Zamiany, o których mowa w ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

      - Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu spowodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej i STWiORB, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

      - Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy.

      - Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby aniżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający bądź jego przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek tego typu wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

      - Wykonawca składa w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy wykaz osób wykonujących przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o tym, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wynikłe z tego zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako zwłoka z winy Wykonawcy.

      - Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia zmiany).

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia 
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego oraz złożyć oświadczenie, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na terenie robót bądź odmowy złożenia oświadczenia Zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska lub odmówiły złożenia oświadczenia podczas kontroli Zamawiającego.

      - Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody zatrudnienia na umowę  
o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

§ 2

            - Zamawiający wyznacza Pana Rafała Jańca do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zgodny z obowiązkami określonymi w art. 25 ustawy Prawo Budowlane.

            - Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu w sprawach związanych z realizacją budowy będzie Pani Andżelika Reszka.

            - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………………………………

            - Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: ……………………………………………..

§ 3

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

- Roboty budowlane zostaną wykonane najpóźniej do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego,  częściowego pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej – najpóźniej do 1 miesiąca po wykonaniu robót budowlanych, potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.

- Termin określony w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 
w szczególności z:

          - okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - wstrzymania robót przez Zamawiającego,

  - konieczności usunięcia błędów, wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (jeżeli taka sytuacja występuje),

          - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

          - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę w protokole konieczności i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- W przypadku istotnego i długotrwałego pogorszenia się warunków atmosferycznych powodujących czasowe wstrzymanie robót (w tym ulewne deszcze, śnieżyca lub gwałtowne obniżenie temperatury uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz nie zachowanie wymaganego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas spowodowany ww. wstrzymaniem robót tj. nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych musi zostać potwierdzone poprzez przedłożenie Zamawiającemu raportów z IMiGW.

§4

            - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:

1)  wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej jakie uzna za niezbędne,

2)  przerwać realizację robót na czas określony,

            - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji projektowej 
i posiadanego dziennika budowy do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,

- dokonanie odbioru końcowego robót,

- zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

- udostępnienie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikającym 
z posiadanych dokumentów umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy,

- Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez Niego wskazanym w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyjnym,

- W przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Zamawiającego za media zużyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi faktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca,

- W przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, a wystawionych na Zamawiającego, Zamawiający wystawi faktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, 
a których odbiorca będzie Wykonawca.

            - Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  szczegółowy harmonogram z przewidywanymi robotami wraz z wyceną poszczególnych elementów i terminami wykonania robót (w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy). Wyliczone ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita 
w harmonogramie musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie przetargowej.

            - W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia uaktualnionego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji o zmianie.

            - Ceny poszczególnych elementów, o których mowa w harmonogramie będą podstawą do rozliczenia ewentualnych zamówień podobnych, czyli robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które zostaną zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności.

§5

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Zawiadomienie, w imieniu Zamawiającego, o rozpoczęciu robót budowlanych,

- dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w 3 dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej umowy oświadczenia Kierownika Budowy stwierdzające przejęcie obowiązków Kierownika budowy,

- uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym,

- rejestracja dziennika budowy,

- zapewnienie ciągłego pobytu Kierownika Budowy na budowie w trakcie realizacji robót,

- przejęcie terenu budowy, w tym należy w szczególności:

- w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji budowy pomieszczenie biurowe na narady,

- doprowadzić na swój koszt na teren budowy niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres trwania robót,

- w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,

- zapewnić obsługę geologiczną potwierdzającą poprawność współczynników zagęszczenia gruntu,

- zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia robót wszystkie zainteresowane strony, 
w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Kopie powiadomień przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót,

- Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania,

- zapewnić całodobowy dozór budowy,

- zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

- Wykonawca oświadcza, że warunki prowadzenia robót są mu znane. Wykonawca oświadcza również, że przed złożeniem oferty z zachowaniem należytej staranności:

- zapoznał się z dokumentacją projektową oraz przeanalizował terminy wykonania niniejszej
Umowy;

- uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z przepisami, normami technicznymi, standardami, postanowieniami umowy oraz z warunkami zawartymi w:

- ofercie Wykonawcy,

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe dokumenty stanowią integralna część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do Umowy oraz jej załączników, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie angażował się w jakiekolwiek przedsięwzięcia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizację niniejszej Umowy.

- Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP oraz przepisami sanitarnymi. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z normami, obowiązującymi przepisami BHP, lub sprzecznie  z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody,

- dochodzenia roszczeń spowodowanych szkodą na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej obejmującej roboty budowlano-montażowe na kwotę co najmniej ceny brutto całości wynagrodzenia, określonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także związane z należytym wykonaniem, i poniesie wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy

na kwotę co najmniej całości wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w terminie 3 dni roboczych na żądanie Zamawiającego kserokopii polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Obowiązek ten dotyczy również odnowionej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

- W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub 
w przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu robót (placu budowy włącznie z zapleczem budowy) oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa w czasie trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży, włamania, celowego działania pracowników Wykonawcy na szkodę Zamawiającego lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody, 
a w razie ich zaistnienia – do ograniczenia rozmiarów szkody oraz do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego, Policji, ewentualnie Straży Pożarnej. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać teren robót na własny koszt przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy.

- Sporządzenie protokołu szkód musi odbyć się przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający określa w protokole rodzaj i przybliżoną wartość wyrządzonych szkód.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz zostały przeszkolone w zakresie BHP.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy w zakresie:

    - ich przeszkolenia,

    - ważnych badań lekarskich,

    - odzieży ochronnej.

- W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów, obiektu, instalacji 
i urządzeń. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego 
i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt 
i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, oporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

- Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli to będzie konieczne – do opracowania projektów: zagospodarowania i organizacji terenu budowy, organizacji ruchu zastępczego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego (również 
w okresie gwarancji).

- Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli to będzie konieczne – do aktualizacji uzgodnień/decyzji będących częścią dokumentacji oraz zapewnienia innych osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. – O wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów i urządzeń okazać Inspektorowi Nadzoru i przedstawicielowi Zamawiającego certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną i uzyskać zatwierdzenie materiału przez Przedstawiciela Zamawiającego przed dokonaniem zakupu materiału i wbudowaniem.

- Koszty zajęcia pasa drogowego (jeżeli takie wystąpią) w trakcie robót oraz w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pisemnie do zatrudnienia na terenie wykonywanych robót Podwykonawców oraz jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników najemnych 
i robotników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych lub robotników.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wytyczenie geodezyjne obiektu, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy określonego 
w § 7, co stanowi kwotę: ……………… zł (słownie: …………………. złotych …/100).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący: 100% zabezpieczenia tj.: ………….. zł w formie ………………………………………………, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostała część, tj.: 30%, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie kwoty zabezpieczenia dotyczącej okresu jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

- W sytuacji gdy wskutek okoliczności, określonych w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§7

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z ofertą Wykonawcy 
w wysokości:

Cena bez podatku VAT (całość) : ……………… zł

podatek VAT : ………………….. zł

Cena brutto (całość): ……………………. zł

(słownie: ………………………………………………… złotych …../100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności: koszty ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, wycinek drzew i zieleni, odtworzenia do stanu istniejącego dla całego zakresu wykonywanej sieci (nawierzchnie, ogrodzenia, mury i inne, które zostaną naruszone w wyniku prowadzonych robót), robót pomocniczych dla robót podstawowych, robót zabezpieczających, projektu organizacji ruchu placu budowy wraz z jego organizacją 
i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu, ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastępczego,  obsługi geodezyjnej, geologicznej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty mediów zużytych podczas prowadzenia budowy, koszty wynikające z decyzji administracyjnych 
i innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, koszty związane z odbiorami, próbami, przeglądami, inspekcją TV, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać zmienione w przypadkach określonych w §13 
ust. 7-12 umowy.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 
w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej za wszystkie elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo -  finansowym, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy zatwierdzonym przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego.

- W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót zamiennych” czyli nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, 
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez nadzór autorski i Inspektor Nadzoru i  podpisanego (zatwierdzonego) przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót budowlanych.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykona danej roboty określonej w harmonogramie, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia 
w części dotyczącej nie wykonanych robót, o których mowa w harmonogramie.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz po przekazaniu kompletu dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego i wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego i po jej wystawieniu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia i nie będą one uwzględniane przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na otrzymanej fakturze.

- W przypadku wystąpienia rozliczeń z podwykonawcami, warunkiem zapłaty jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być:

- pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę,

- dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcową rozliczenia z Zamawiającym– najpóźniej na 10 dni poprzedzające zapłatę, dokumentu bankowego lub oświadczenia podpisanego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak tych dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom.

- Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 10 zwalnia również Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§8

      - Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

- końcowy - polegający na ocenie ilości wykonanych robót budowlano - montażowych oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy,

- techniczny – częściowy polegający na ocenie ilości wykonanych robót budowlano 
– montażowych (zakończenie robót musi być udokumentowane przedłożeniem pozytywnych wyników  prób, badań i sprawdzeń w postaci kompletu protokołów)

- gwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych robót budowlano montażowych 
oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.

      - Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 Zamawiającemu.

      - Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót 
i zastosowanych materiałów i urządzeń, składającego się z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian 
i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest 
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu umowy.

      - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót po terminie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru z zastrzeżeniem, że gotowość do odbioru robót Wykonawcy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Komisja może rozpocząć czynności odbiorowe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Prace odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 14 dni roboczych.

      - W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo w przypadku przewidywanej przerwy w wykonaniu robót Zamawiający dokona odbioru w terminie niezwłocznym.

      - W przypadku stwierdzenia wad przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego (przedstawiciel Zamawiającego) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia najpóźniej do końcowego terminu zakończenia robót. Usunięcie zgłoszonych wad musi być poświadczone przez przedstawiciela Zamawiającego.

§9

      - Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

      - Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, stwierdza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i jego przedstawiciela. Jednocześnie przekazuje Zamawiającemu (przedstawiciel Zamawiającego)  operat, o którym mowa w § 8 ust. 3. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje weryfikacji zgłoszenia, sprawdza prawidłowość 
i kompletność przekazanego operatu oraz potwierdza gotowość do odbioru i zawiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego nie potwierdzi gotowości do odbioru wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

      - Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
i po uzyskaniu potwierdzenia przez Zamawiającego (przedstawiciel Zamawiającego) osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

      - Przedstawiciel Zamawiającego podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

      - Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału 
w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w ust. 11.

      - Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 3 obciążają Wykonawcę.

      - Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca 
i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

      - W czynności odbioru powinni uczestniczyć;

- przedstawiciele Zamawiającego,

- Wykonawca,

- Kierownik Budowy,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Użytkownik,

- przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

      - Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.

      - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki i wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

      - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek zwłoki.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (przedstawiciela Zamawiającego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

      - Zamawiający wyznacza terminy technicznych międzyoperacyjnych odbiorów a także termin odbioru gwarancyjnego. Dla odbiorów technicznych miedzy operacyjnych oraz gwarancyjnego mają zastosowania procedury opisane w ust. 8, 9, 10, 11,13,14.

§10

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy,

  - za zwłokę w odbiorze robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1  umowy za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy,

    - w przypadku rezygnacji lub nie przystąpienia Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy,

    - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji 
i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 
ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek,

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek,

    - za stwierdzona nieobecność Kierownika na budowie podczas konieczności pełnienia obowiązku – 50,00 zł za każde stwierdzenie takiego faktu,

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek,

    - za brak przystąpienia do realizacji robót na pisemne wezwanie Zamawiającego 
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek,

    - w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowo- 
w terminie, o którym mowa odpowiednio w §4 ust. 3 lub lub §4 ust. 4 niniejszej umowy – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę 
o pracę w terminie, o którym mowa odpowiednio w §1 ust. 16 lub §1 ust. 17 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 
ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - w przypadku stwierdzenia niezrealizowania postanowień umownych określonych w §1 
ust. 18 lub §1 ust. 19  – 1000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, 
w tym utraconych korzyści.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, kary określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia (na podstawie wystawionej księgowej noty obciążeniowej) Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 6 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto. 
W przypadku przekroczenia 50% wartości wynagrodzenia brutto z tytułu poniesionych kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie gdyby kary umowne nie pokryły poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§11

- W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego prawa.

- Warunkiem podpisania umowy z podwykonawcą, który nie został wskazany na etapie złożenia oferty jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie przez podwykonawcę niezbędnej zdolności technicznej i zawodowej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy 
z podwykonawcą;

- W terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy;

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

- W przypadku odmowy określonej w pkt 3), Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy 
z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie 
i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem) niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami winna zawierać w szczególności:

- postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami;

- postanowienie, że podwykonawca w przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności dla podwykonawcy poinformuje pisemnie Zamawiającego o zwłoce zapłaty w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności pod rygorem utraty prawa żądania zapłaty należności od Zamawiającego;

- planowaną datę zawarcia umowy (umożliwiającą Zamawiającemu wniesienie ewentualnych zastrzeżeń lub sprzeciwu);

- dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,

- cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy;

- sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez podwykonawcę (nie sprzeczny z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiającym);

- termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie (harmonogramie);

- termin zapłaty wynagrodzenia, w przy czym termin nie może nastąpić po odpowiednim terminie płatności dla Wykonawcy i musi być zgodny z §7 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli 
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem 
o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego 
z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§12

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlano-montażowe od daty odbioru końcowego.

      - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości.

§13

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy :

  - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:

- istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

- istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ;

- zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lit a-c termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

- Zmiany technologiczne, w szczególności:

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane 
w SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania zakresu technicznego przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki lub istnienie nie zinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Pozostałe zmiany:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, według umowy,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (jeżeli taka sytuacja wystąpi). W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcia powstałej już kolizji,

- opóźnienia wynikające z wystąpienia robót zamiennych, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

- w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy zachodzi konieczność  wprowadzenia takich zmian wynikająca z uzasadnionych okoliczności, wymagających dokonania zmiany umowy, bez której ta nie mogłaby zostać prawidłowo zrealizowana lub jej wykonanie bez wprowadzonych zmian narażałoby Zamawiającego na szkodę w mieniu lub rażące straty,

- zmian wynikających z pozostałych zapisów umowy tj. innych niż określone w §13.

            - Wszystkie powyższe postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

            - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ust. 1 w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami.

            - Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynników cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do realizacji umowy.

            - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem 
o przedłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.

            - Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do dokumentacji projektowej bądź STWiOR musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne,

- jeżeli zmiany określone w pkt 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawcę.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

            - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1) 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

            - Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu na

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

            - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej

zmiany.

            - Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.

§14

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz w pozostałych przypadkach tj. nie ujętych w §14 umowy.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.

- Do istotnych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca opóźnia się przystąpieniem do realizacji umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo- finansowo,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadaną dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej,

- rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy,

- w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 10 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki, w  szczególności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy 
w dni robocze lub wykonanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należytego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§15

            - Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy  ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§17

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca:

załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” oświadczam/my, że nie orzeczono wobec naszej firmy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” oświadczam/my, że nie wydano wobec naszej firmy prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” oświadczam/my, że nie wydano wobec naszej firmy ostatecznej decyzji administracyjnej 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” oświadczam/my, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

……………………………………………….	………………………………………….

……………………………………………….			Miejscowość, data

……………………………………………….

NAZWA i ADRES PODMIOTU ODDAJĄCEGO

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNE ZASOBY

#### ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:………………………………………..………. …………………….……….…………………………………………………………………… (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na cały okres korzystania z nich przy

realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania 1 : …………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(podać zakres udostępnianych zasobów)

do realizacji zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2 : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3 : …………………………………………………………………………………………………..

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :

- Zdolności techniczne lub zawodowe,

- W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, punkt ten powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

kwalifikowany podpis elektroniczny 
podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………					……………………………………….

………………………………					       	Miejscowość, data

………………………………

NAZWA i ADRES WYKONAWCY

#### WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Podmiot (Zamawiający) na rzecz, którego roboty zostały wykonane należycie (nazwa firmy i adres) | Długość (mb) | Przedmiot zamówienia* / rodzaj / miejsce wykonania | Czas realizacji |  | Podmiot (Wykonawca), który wykonywał roboty budowlane (nazwa firmy i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | data rozpoczęcia dn. - mc - rok | data zakończenia dn. -mc - rok |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

*- podać krótki opis czynności objętych przedmiotem zamówienia i potwierdzający spełnianie postawionego warunku w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. b SIWZ

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………					……………………………………….

………………………………					       	Miejscowość, data

………………………………

NAZWA i ADRES WYKONAWCY

#### WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| l.p. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (zakres wykonywanych czynności) | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe/ rodzaj uprawnień (podać zgodnie z decyzją o nadaniu uprawnień: specjalność, zakres, datę wydania i numer) | Informacja o podstawie do dysponowania* [niepotrzebne skreślić] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot |
| 2. |  |  |  |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot |

*-Określić: czy pracownik jest w dyspozycji Wykonawcy/ Wykonawców, czy pracownik będzie w dyspozycji  Wykonawcy/ Wykonawców (oddany Wykonawcy/Wykonawcom przez inny podmiot).

#### DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY WSKAZANEGO DO RELIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Pełniona funkcja (kierownik budowy lub kierownik robót) | Podmiot (Zamawiający) na rzecz, którego roboty zostały wykonane należycie (nazwa firmy i adres) | Długość (mb) | Przedmiot zamówienia/ miejsce wykonania | Czas realizacji |  | Podmiot (Wykonawca), który wykonywał roboty budowlane (nazwa firmy i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | data rozpoczęcia dn. - mc - rok | data zakończenia dn. -mc - rok |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” oświadczam/my, że nie wydano wobec naszej firmy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

kwalifikowany podpis elektroniczny

W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać dane każdego z tych wykonawców (powielić i wypełnić oddzielnie dla każdego podmiotu). W takim przypadku należy również wskazać dane pełnomocnika (pkt 2 ppkt 2 formularza oferty ) i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo zgodnie z SIWZ.

Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwo oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).